## 72_25 senza CRE
n. | aaimp | codice | oggetto | data_ultimo_pag | mesi | Importo progetto | impegnato | pagato | residuo | cap |  | note |  | Incentivo | Saldo credito | Economie nette
2 | 2001 | EDSC01052 | I.P.S.I.A. "SISTO V" SUCC.LE VIA ISOLE CURZOLANE LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI, TINTEGGIATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SOSTITUZIONE PARZIALE INFISSI | 2003-02-11 | 72 |  | 150874.62 | 49055.56 | 101819.06 | 086600 | 1 | OK Fascicolo 766- Del. 379/25 del 27.6.2001 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 209.771,30) - Impegno spesa 309.874,14 - Fatturato 208.055,08 - Contratto Rep. 7786 del 4.6.2002 |  | 4648.11 | 1716.22 | 95454.73
4 | 1998 | EDSC98038 | L.S. "PASTEUR" VIA BARELLAI LAVORI DI RIFACIMENTO INFISSI ESTERNI I E II PADIGLIONE PER ADEGUAMENTO LEGGE 10/91 SUI I RISPARMI ENERGETICI | 2003-03-10 | 71 |  | 75938.82 | 1994.24 | 73944.58 | 086600 | 2 | DG / 2000 / 667 Emitt.: 00 - Imp. 3159101 - Impresa I.P.C. - Manca CRE. - OK -Fasc.1034 - OK incentivo- Imp. contr. 126.193,62 - Imp. fatturato 125.478,96 | 3.861.386 D.D. 2461 01/08/02-(incent.) | pagato | 714.66 | 73229.92
10 | 2001 | EDSC01107 | L.C. "SENECA" LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 2003-04-30 | 69 |  | 258228.45 | 177258.36 | 80970.09 | 086600 | 3 | OK Fascicolo 424 - Del. 447/28 del 18.7.2001 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 178.503,12) - Impegno spesa 258.228,45 - Fatturato 177.258,36 - Contratto Rep. 7837 del 25.6.2002 |  | 3098.74 | 1244.76 | 76626.59
12 | 1998 | EDSC98011 | I.T.C.G. "MARTINO" ROMA LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLE FACCIATE PERIMETRALI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA DI TUTTI I PROSPETTI E LAVORI VARI | 2003-06-16 | 68 | 573267.15 | 145995.34 | 5675.91 | 140319.43 | 086600 | 4 | OK Fascicolo 677 - Del. 187/17 del 8.4.1998 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 394.834,06 ) - Impegno spesa 573.267,15 - Fatturato 427.271,81 - Contratto Rep. 6018 del 1.3.2000 e 5642 del 4.12.98 - Ok incentivo - supero contrattuale |  | pagato | 2169.53 | 138149.9
15 | 2002 | EDSC02088 | I.T.T. "ANTONIETTI" SUCC.LE ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO W.C. E TINTEGGIATURE. | 2003-05-28 | 68 |  | 309874.14 | 207398.76 | 102475.38 | 086600 | 00 | DG / 2002 / 453 Emitt.: 00- PETRICHELLA MASSIMILIANO S.A.S - Imp. 1525301 -Imp. impegnato 309.874,14 - Imp. agg. 201.743,24 - (Manca C.R.E. e fascicolo) - Importo fatturato maggiore importo contrattuale Economia € 97.827,27 non considerata |  | 3645.58 |  | 0
16 | 1998 | EDSC98019 | L.S. "AZZARITA" E I.T.C. "GENOVESI" ROMA LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE E RISTRUTTURAZIONE GENERALE DLL'EDIFICIO | 2003-07-10 | 67 | 33954.45 | 601457.04 | 25674.49 | 575782.55 | 086600 | 5 | DG / 1998 / 201 Emitt.: 00- Imp. 1013501 -98 (Collaudo da approvare) - Fasc. 1027 - OK incentivo - (Imp. Lavori 1.391.153,86 - Pagamenti 1.385.144,65- Cont. Rep. 5688/99 e 7282/2001 |  | 3549.5 | 5750.98 | 566482.07
19 | 2001 | EDSC01057 | L.C. "SENECA" LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE, TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE, SISTEMAZIONE ZONA ESTERNA | 2003-06-20 | 67 | 413165.51 | 151933.66 | 12688.9 | 139244.76 | 086600 | 6 | DG / 2001 / 384 Emitt.: 00 -LESAM SRL - Imp. 1474601 - 2001 - OK fascicolo - Imp. contr. 276.183,44 - Imp. fatturato 273.920,76 Manca CRE |  | 4957.99 | 2262.68 | 132024.09
26 | 1999 | EDSC99017 | I.P.S.I.A. "MAGAROTTO" VIA CASAL LUMBROSO ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E PAVIMENTO PALESTRA | 2003-08-04 | 66 | 219958.99 | 83413.06 | 2046.13 | 81366.93 | 086600 | 7 | MANCA C.R.E. - OK Fascicolo - mp. DD 6719/2001 - OK fascicolo 938 - Imp contrattuale €.137.255,01 - Imp. fatturato €. 136.545,52 |  | PAGATO | 709.49 | 80657.44
46 | 2002 | EDSC02049 | IPSS EX GOBETTI SEDE ASS. CARDUCCI. ROMA LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. | 2004-05-12 | 56 |  | 304709.57 | 204339.82 | 100369.75 | 033101 | 8 | DG / 2002 / 637 Emitt.: 00- Imp. n. 1970401- 2002 - Manca C.R.E.- Importo contrattuale 205.423,80 - Importo fattura 204.339,82 - manca fasc. (Vedi allegati) |  | 4325.53 | 1026.83 | 95017.39
55 | 2003 | EDSC03055 | Albano IPSCT Garrone (sost. Infissi fruibilità lav. Vari barr. Archiettetoniche) | 2004-09-02 | 53 | 180760 | 180760 | 172092 | 8668 | 086600 | 9 | IMPR.FERAL - DG / 2003 / 210 Emitt.: 00 - - Manca C.R.E. - Manc Fascicolo- Vedi documentaz. |  | 2126.58 | 870.75 | 5670.67
60 | 2003 | EDSC03035 | Roma IPSCT Nuovo Ist. Prof. tinteggiatura interna (completamento) - IPSCT ROMA LAVORI TINTEGGIAT URA DD PP - SISTEMI EDILI | 2004-09-08 | 52 |  | 180760 | 117224.38 | 63535.62 | 086600 | 10 | DG / 2003 / 133 Emitt.: 00 - 297301 - 2003 - SISTEMI EDILI SRL - Manca C.R.E. - Manca Fascicolo - Imp. contr. 117.941,90 - Imp. fatturato 117.224,38 |  | 2126.58 | 717.52 | 60102.45
61 | 1998 | EDSC98029 | EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA PROVINCIALE LAVORI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE | 2004-11-02 | 51 | 2386739.06 | 729393.83 | 179088.09 | 550305.74 | 086600 | 11 | PRESCRITTO ECONOMIE - SISTEM.AREE ESTERNE EDIFICI SCOL.3 LOTTI 3 ANNI - Imp. 1465402 - 1998 (OK 2 CRE su 3) |  | 23631.07 | 2776.13 | 523898.54
64 | 2003 | EDSC03021 | Roma Liceo Artistico 6° Viale Pinturicchio: Ristrutturazione di n.2 padiglioni | 2004-11-11 | 50 |  | 824790 | 548140.7 | 276649.3 | 086600 | 12 | I.BE.CO. COSTRUZIONI SPA - DG / 2003 / 119 Emitt.: 00 - Imp. 296401/03 - D.D.SALDO CR.N.5579/2008 - Manca fascicolo - Vedi documentazione - Imp. contrat. 551.167,70 - Importo fatturato 548.140,70 |  | 10017.69 | 2754.48 | 263877.13
66 | 2003 | EDSC03052 | Roma ITC Darwin (sost. controsof. e corpi illum.) | 2004-12-06 | 50 |  | 309870 | 202104 | 107766 | 086600 | 13 | BIELETTRONICA DI BINANTI MASSIMO SRL - DG / 2003 / 207 Emitt.: 00 Manca C.R.E. - Manca Fasc. - Imp. contrattuale 203.585,03 - Imp. fattuarto 202.104,00 |  | 3645.59 | 4648.05 | 99472.36
98 | 2003 | EDSC03129 | Roma - I.T.G.C. "CECCHERELLI":Lavori di rifacimento impianto elettrico a norma. | 2006-01-11 | 36 |  | 1026391.77 | 809227.76 | 217164.01 | 086600 | 00 | Manca C.R.E. NETWORKING - Contratto Rep. 8800 del 15.4.2004 - Delibera 1018/50 - 2003 |  | 4500 | 41308.11 | 171355.9
102 | 2004 | ES 03 1082 | ROMA -I.P.S.C.T."Einaudi"succ.le via G. del Vecchio Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE EDILI | 2006-03-22 | 34 |  | 718961.62 | 471548.11 | 247413.51 | 033101 | 00 | MANCA C.R.E. - Del. 1159/52 del 17.12.2004 - OK fascicolo 1049 - |  | 8458.37 | 3019.52 | 235935.62
107 | 2004 | ES 03 1088 | FIUMICINO ( Fregene ) -I.I.S."Baffi" viale di porto 205 Ristrutturazione parziale messa a norma OPERE EDILI | 2006-04-19 | 33 |  | 443429.6 | 256640.07 | 186789.53 | 033101 | 00 | MANCA CRE - OK Fascicolo 1155 - Importo contrattuale 306.562,90 - Importo fatturato 256.640,07 - Contratto Rep. 4258 del 2.9.2005 |  | 5448.46 | 49922.83 | 131418.24
109 | 2003 | EDSC03079 | Roma - IP Rossellini cine TV - via Vasca Navale 58 - Lavori di rifacimento porte interne ed esterne vari padiglioni ristrutturazione aule fotografia e sistemazi | 2006-05-17 | 32 |  | 258230 | 176312.4 | 81917.6 | 086610 | 15 | A.R.COS - Delibera 358/15 del 10.3.2003 - Rep. 8565 04/11/03 |  | 3165 | 1029.05 | 77723.55
115 | 2003 | EDSC03068 | Roma, Restauro e valorizzazione del patrimonio artistico di competenza provinciale negli Istituti Scolastici zona Est - LC Ennio Quirino Visconti | 2006-09-15 | 28 |  | 1032900 | 956620.04 | 76279.96 | 082655 | 00 | Manca Fascicolo - Manca C.R.E. - Imp. contrattuale 970.767,24 - Importo fatturato 956.620,04 - Contratto Rep. 8698 del 27.1.04 |  | 13185.96 | 14147.2 | 48946.8
116 | 2005 | MSCUAI051001001 | LS TALETE ROMA - LAVORI URGENTI | 2006-09-20 | 28 |  | 99876.73 | 85240.08 | 14636.65 | MSCUAI | 5301 | Manca C.R.E.- OK Fascicolo 1432 - Imp. contrattuale 85.706,91 - Importo fatturato 85.240,08 |  | 4681.72 | 466.,83 | 9488.1
121 | 1999 | EDSC99051 | LAVORI COSTRUZIONE I.T.C. NEL COMUNE DI FIUMICINO LOC.TA' "ISOLA SACRA" (2 LOTTO) | 2006-11-10 | 26 |  | 2546589.44 | 2094787.97 | 451801.47 | 086600 | 00 | OK Predisposzione Approv. C.R.E. - sul SID nel 2009 |  | 98217.37 | 27742.58 | 291416.84
122 | 1999 | EDSC99051 | LAVORI COSTRUZIONE I.T.C. NEL COMUNE DI FIUMICINO LOC.TA' "ISOLA SACRA" (2 LOTTO) | 2006-11-10 | 26 |  |  |  |  | 086600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15459.59
123 | 2003 | EDSC03005 | Roma - IPSIA Cattaneo (ristrutturazione copertura e locali interna laboratorio di meccanica) | 2006-11-16 | 26 |  | 438990 | 288804 | 150186 | 086600 | 00 | Manca C.R.E. - |  | 5164.57 | 1458 | 143563.43
133 | 2005 | MSCUAI051001008 | I.A TIVOLI VILLA BRASCHI LAVORI URGENTI SERRAMENTI | 2006-12-13 | 25 |  |  | 285876 | 34124 | MSCUAI | 5301 | Manca C.R.E. - Contr. Rep.9462 del 12.6.2006 - OK fascicolo 505 - Imp contrattuale €. 287.590,48 - Imp. fatturato €. 285.576,00 |  | 5217.25 | 2014.48 | 26892.27
3362863.62

## 72_25 CRE
n. | aaimp | codice | oggetto | data_ultimo_pag | mesi | Importo progetto | impegnato | pagato | residuo | cap |  | note | DD C.R.E. | Incentivo | Saldo credito | Economie nette
11 | 2001 | EDSC01124 | I.P.S.C.T. "MARCO POLO" E L.C. "RUSSEL" ROMA SUCC.LI LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI | 2003-05-12 | 69 |  | 50139.45 | 526.63 | 49612.82 | 086600 | 00 | RUBETIA SRL- DG / 2001 / 464 Emitt.: 00 - Imp. 1545501 - C.R.E. OK - | 2697 27/01/03 | 2324.05 |  | 47288.77
17 | 2001 | EDSC01027 | I.T.C.G. "AMARI" CIAMPINO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA PRIMARIA | 2003-06-19 | 67 |  | 129114.22 | 85740 | 43374.22 | 086600 | 1 | DG / 2001 / 342 Emitt.: 00 P.I.E.C.I. SRL - Imp. 1306201 del 2001 - CHIUSO | 276 08/09/05 | 1518.99 | 443.05 | 41412.18
18 | 2001 | EDSC01043 | I.T.I. "COPERNICO" POMEZIA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE, SERVIZI IGIENICI E IMPIANTO ELETTRICO. | 2003-07-14 | 67 |  | 163178.09 | 1775.27 | 161402.82 | 086600 | 2 | DG / 2001 / 586 Emitt.: CASTELLI GIORGIO SRL- Imp. 1778101 - 2001 - - OK pagamento C.R.E.) - CHIUSO | 2743 25/02/03 | 7158.09 |  | 154244.73
20 | 2001 | EDSC01071 | I.T.C. EX "PERTINI" GENZANO SUCC.LE VIA VALLERICCIA LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI, TINTTEGGIATURE E LAVORI VARI DI ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' | 2003-07-14 | 67 | 206582.75 | 67150.73 | 700.67 | 66450.06 | 086600 | 4 | DG / 2001 / 525 Emitt.: 00 COGEMA COSTR.NI - Imp. 1712201 - OK pagamento saldo credito | 2739 24/02/03 | 3604.87 |  | 62845.19
21 | 2001 | EDSC01127 | I.T.I. "FERRARIS" LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI, ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' | 2003-07-14 | 67 | 232405.6 | 78434.89 | 773.73 | 77661.16 | 086600 | 5 | CHIUSO | DD C.R.E. R.U. 1549 del 6.3.2003 | 3281.01 |  | 74380.14
22 | 2002 | EDSC02030 | L.S. "INNOCENZO XII" VIA PEGASO ANZIO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE. | 2003-06-20 | 67 |  | 206582.76 | 92076 | 114506.76 | 086600 | 00 | RISOLUZIONE CONTRATTUALE | DD 5019 del 1.7.2004 | 2430.39 |  | 112076.37
23 | 1998 | EDSC98004 | I.T.C. "DI VITTORIO" ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI INFISSI ESTERNI | 2003-08-04 | 66 |  | 5257.07 | 3747.68 | 1509.39 | 086600 | 6 | CHIUSO | 991 12/01/00 |  |  | 1509.39
24 | 1998 | EDSC98007 | I.T.C.G. "BAFFI" SUCC.LE VIALE MARIA MACCARESE LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE BAGNI PER RICAVO WC PER DISABILI | 2003-08-04 | 66 |  | 22873.46 | 3228.42 | 19645.04 | 086600 | 7 | CHIUSO | 958 14/12/99 |  |  | 19645.04
25 | 1998 | EDSC98008 | I.T.C.G. "DI VITTORIO" VIA ANCONA LADISPOLI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2003-08-04 | 66 |  | 22318.47 | 639.18 | 21679.29 | 086600 | 8 | CHIUSO | 2219 10/04/02 |  |  | 21679.29
27 | 2000 | EDSC00028 | I.T.C.G. "MEDICI DEL VASCELLO" ROMA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' | 2003-08-08 | 66 |  | 87797.67 | 61468.8 | 26328.87 | 086600 | 9 | CHIUSO | DD C.R.E. R.U. 8117 del 20.10.2003 | 1316.96 |  | 25011.91
30 | 1999 | EDSC99002 | COMPLESSO VIA CAPO SPERONE OSTIA LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI IN LEGNO E RIVESTIMENTO PARETI WC | 2003-09-18 | 64 | 477051.23 | 188521.67 | 3756.42 | 184765.25 | 086600 | 10 | CHIUSO | 1590 28/04/01 |  | 7155.76 | 177609.49
32 | 1998 | EDSC98006 | L.S. "GULLACE" SUCC.LE VIA SOLMI, 27 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E FREUIBILITA' PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2003-11-11 | 63 | 144903.97 | 41713.77 | 252.14 | 41461.63 | 086600 | 11 | CHIUSO | DD C.R.E. R.U. 8117 del 20.10.2003 | 2173.55 |  | 39288.08
33 | 1999 | EDSC99019 | L.S. "D' ASSISI" E I.T.C. "BOTTICELLI" ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETI DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE PIANE DELLE QUATTRO PALAZZINE | 2003-11-12 | 63 |  | 139815.21 | 1249.3 | 138565.91 | 086600 | 12 | CHIUSO | DD C.R.E. R.U.4037 del 24.5.2002 | 5810.14 |  | 132755.77
35 | 2002 | EDSC02029 | L.C. "MANARA" - ROMA - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE. | 2003-10-24 | 63 |  | 92962.24 | 68580 | 24382.24 | 086600 | 13 | CHIUSO | DD C.R.E. R.U.3473 del 6.5.2004 | 1093.67 | 345.02 | 22943.55
36 | 1998 | EDSC98015 | I.T.I. "MARCONI" CIVITAVECCHIA LAVORI DI SOSTITUZIONE PARETI ED INFISSI ESTERNI DEL CORPO AULE | 2003-12-04 | 62 |  | 209455.63 | 9110.89 | 200344.74 | 086600 | 00 | CHIUSO | 1336 02/11/00 |  |  | 200344.74
39 | 1999 | EDSC99003 | I.T.C. "BATTISTI" VELLETRI LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI | 2004-04-15 | 57 | 129114.22 | 119814.84 | 3595.71 | 116219.13 | 086600 | 14 | CHIUSO | C.R.E. D.D. R.U. 2896 del 4.2.2002 |  |  | 116219.13
40 | 1999 | EDSC99004 | L.S. "KENNEDY" ROMA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA ACCESSIBILITA' | 2004-04-15 | 57 |  | 82411.34 | 3156.48 | 79254.86 | 033101 | 15 | CHIUSO | C.R.E. D.D. R.U. 4036 del 24.5.2002 |  |  | 79254.86
41 | 1999 | EDSC99005 | I.P.S.C.T. "CONFALONIERI" EX I.P. DELLA VALLE VIALE MANZONI 47 ROMA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA ACCESSIBILITA' | 2004-04-15 | 57 | 273928.73 | 93760.48 | 3461.91 | 90298.57 | 033101 | 16 | CHIUSO | C.R.E. D.D. R.U. 3461 del 10.5.2002 |  |  | 90298.57
42 | 1999 | EDSC99013 | I.P.S.I.A. "CATTANEO" LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI LABORATORI DI MECCANICA | 2004-04-15 | 57 | 268557.58 | 97561.75 | 2533.6 | 95028.15 | 086600 | 17 | CHIUSO | C.R.E. D.D. R.U. 377 del 25.1.2002 |  |  | 95028.15
47 | 2002 | EDSC02053 | L.S. "MAJORANAI" GUIDONIA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA. | 2004-05-12 | 56 |  | 165266.21 | 112477.69 | 52788.52 | 086600 | 19 | CHIUSO | C.R.E. D.D. R.U. 5216 del 15/9/2005 | 1991.16 | 565.21 | 50232.15
48 | 2003 | EDSC03019 | ITI "EINSTEIN" LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE DELLE PALESTRE | 2004-05-20 | 56 |  | 123950 | 82482.74 | 41467.26 | 86600 | 20 | CHIUSO | C.R.E. D.D. R.U. 1575 del 15.3.2006 | 1469.77 | 414.49 | 39583
49 | 2003 | EDSC03102 | Roma LC L. Caro: Completamento sostituzione infissi esterni | 2004-05-12 | 56 |  | 438980 | 289313 | 149667 | 086650 | 21 | CHIUSO | C.R.E. DD R.U. 289 del 14.9.2005 | 5205.4 | 1453.83 | 143007.77
50 | 1998 | EDSC98014 | I.T.C. "PERTINI" LOC.TA' BORGHESIANA ROMA LAVORI DI SOSTITUZIONE LUCERNARI FISSI CON LUCERNARI APRIBILI NEI SERVIZI IGIENICI E PALESTRE SU RICHIESTA ASL-RM C | 2004-06-15 | 55 |  | 34728.73 | 846.99 | 33881.74 | 086600 | 22 | CHIUSO | C.R.E. 990 10/01/00 |  |  | 33881.74
51 | 2002 | EDSC02105 | CINE TV "ROSSELLINI" SUCC.LE LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI. | 2004-06-16 | 55 |  | 191089.05 | 131449.2 | 59639.85 | 086600 | 23 | CHIUSO | C.R.E. DD R.U. 3027 del 17.5.2006 | 2349.5 | 661.22 | 56629.13
52 | 2002 | EDSC02130 | L.S. INNOCENZO XII ANZIO RIFAC. PAVIM. E TINT. LOCALI | 2004-07-07 | 55 |  | 320719.73 | 115255.66 | 205464.07 | 086600 | 24 | CHIUSO | C.R.E. DD R.U. 5656 del 3.10.2006 | 3773.17 | 588.44 | 201102.46
53 | 1998 | EDSC98040 | I.T.I.S. "MEUCCI" VIA DEL TUFO, 27 ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO TERRAZZO DELLA ZONA LABORATORI | 2004-08-03 | 54 |  | 34879.82 | 941.64 | 33938.18 | 086600 | 25 | CHIUSO | 1242 09/08/00 |  |  | 33938.18
56 | 2003 | EDSC03070 | Roma ITCG Bachelet: Rifacimento impermeabilizzazione coperture inclinate | 2004-09-01 | 53 |  | 216910 | 142019.93 | 74890.07 | 086610 | 26 | CHIUSO | CRE. DD R.U. 5657 del 3.10.2006 | 2551.88 | 713.66 | 71624.53
59 | 2003 | EDSC03004 | Frascati - LC Cicerone (rifacimento infissi esterni) | 2004-09-16 | 52 |  | 206580 | 132096 | 74484 | 086600 | 27 | CHIUSO | CRE. DD R.U. 3426 del 12.6.2007 | 2430.39 | 674.64 | 71378.97
63 | 1998 | EDSC98035 | L.S. "VAILATI" GENZANO LAVORI DI COSTRUZIONI DI UNA PALESTRA ANNESSA AL L.S. | 2004-11-12 | 50 |  | 245609.03 | 19290.43 | 226318.6 | 086600 | 28 | - CHIUSO - | C.R.E.DD R.U. 5228 del 8.7.2004 |  |  | 226318.6
65 | 2003 | EDSC03025 | Tivoli IPSIA Olivieri: pavimenti | 2004-11-12 | 50 |  | 309870 | 208916.69 | 100953.31 | 086600 | 29 | CHIUSO | C.R.E. DD R.U. 3197 del 24.5.2006 | 3754.76 |  | 96148.72
69 | 2002 | EDSC02090 | I.P.S.I.A. "BERLINGUER" ROMA LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE. | 2005-02-08 | 47 |  | 113620.52 | 86040 | 27580.52 | 086600 | 30 | CHIUSO | DD RU 6756 del 14.11.2005 | 1336.71 |  | 25709.62
70 | 2003 | EDSC03006 | Roma IPSIA De Amicis (ristrutturazione servizi igienici) | 2005-03-24 | 46 |  | 258220 | 168093.12 | 90126.88 | 086600 | 31 | CHIUSO | DD RU 5957del 9/10/2007 | 3037.98 |  | 86328.63
71 | 2004 | ES 03 1023 | L.S. KEPLERO - Succ.le Via delle Vigne Roma Lavori di rifacimento coperture | 2005-04-06 | 46 |  | 320000 | 210392.05 | 109607.95 | 086600 | 32 | CHIUSO | DD RU 5644 del 3/10/2006 | 5019.61 |  | 103531.09
73 | 2000 | EDSC00046 | I.T.I. "GALILEO GALILEI" ROMA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DELL'IMPIANTO ELETTRICO | 2005-05-23 | 44 |  | 347164.17 | 337442.63 | 9721.54 | 086600 | 34 | CHIUSO -oneri progettazione . Mutuo.(505)- Conservare a residuo | DD RU 7515 del 3.10.2003 | 9721.54 |  | 0
74 | 2000 | EDSC00053 | L.S. "RIGHI" ROMA LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E TINTEGGIATURA FACCIATE INTERNE | 2005-05-23 | 44 |  | 314316.66 | 301852.27 | 12464.39 | 086600 | 35 | CHIUSO | DD RU 3215 del 22.4.2003 | 12464.39 |  | 0
76 | 2001 | EDSC01081 | I.T.C. "GIORGI" LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE INTERNA | 2005-05-13 | 44 |  | 215878.98 | 144120.98 | 71758 | 086600 | 36 | CHIUSO | DD RU 1074 del 11.3.2005 | 2536.94 |  | 69221.06
77 | 2002 | EDSC02074 | I.I.S. "DELPINO" ROMA LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI, NUOVA RETE FOGNARA, INFISSI INTERNI ED ESTERNI, OPERE VARIE. | 2005-05-23 | 44 |  | 774685.35 | 763688.23 | 10997.12 | 086600 | 37 | CHIUSO N.B. (Economie di €. 237.902,39 utilizzate per il pagamento della progettazione a Risorse per Roma) - Conserv. A residuo di 10.997,12 per spese di progettazione) | DD RU 3036 del 23.4.2004 | 10997.12 |  | 0
78 | 2002 | EDSC02111 | I.P.S.I.A. "MAGAROTTO" ROMA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA, RIACIMENTO SERVIZI IGIENICI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI. | 2005-05-23 | 44 |  | 619748.28 | 612457.12 | 7291.16 | 086600 | 38 | CHIUSO - (Economie di €. 237.934,74 utilizzate per il pagamento della progettazione a Risorse per Roma) - Conserv. A residuo di 7.291,16 per spese di progettazione) | DD RU 3734 del 19.5.2004 | 7291.16 |  | 0
87 | 2000 | EDSC00042 | L.S. "TOUCHER" GROTTAFERRATA LAVORI DI BONIFICA TERRENO PER ELIMINARE UMIDITA' NEI LOCALI AULA MAGNA E BIBLIOTECA | 2005-08-11 | 41 |  | 44964.8 | 562.52 | 44402.28 | 086600 | 00 | COSTRUZIONI CAS - Conserv. a residuo incentivo €. 2.526,69 - ok saldo credito. - | DD RU 1556 del 7.3.2003 | 1840.31 |  | 42561.97
93 | 2002 | EDSC02099 | I.T.C.G. "NERVI" SEGNI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA. | 2005-11-02 | 38 |  | 51645.69 | 35714.24 | 15931.45 | 086600 | 39 | CHIUSO - Accantonamento Incentivo | DD RU 483 del 10.2.2005 | 607.7 |  | 15323.85
96 | 2001 | EDSC01104 | L.C. "VISCONTI" LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2006-01-26 | 36 |  | 413165.52 | 267925.2 | 145240.32 | 033101 | 40 | CHIUSO | C.R.E. 363 30/01/06 | 4860.77 | 1336.71 | 139042.84
3019399.66

## 999 senza CRE
| aaimp | codice | oggetto | Impegno iniziale | mesi | impegnato | pagato | residuo | cap | art | Note | oneri progettazione | saldo credito | economie
6 | 1998 | EDSC98018 | I.T.C. "LUCA PACIOLO" BRACCIANO LAVORI DI SISTEMAZIONI ESTERNE FACCIATE CORPO CENTRALE SISTEMAZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLA COPERTURA DELLA PISCINA E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' |  | 999 | 141994.45 | 0 | 141994.45 | 086600 | 1 | OK Fascicolo 971 - Del. 200/18 del 15.4.1998 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 243.871,88) - Impegno spesa 372.365,42 - Del 200/18 - 1998 - Fatturato 230.370,66 | 3686.78 | 13501.22 | 124806.45
7 | 1998 | EDSC98020 | L.S. "ENRIQUES" E I.T.C. "TOSCANELLI" OSTIA LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI RIFACIMENTO DELLE TINTEGGIATURE INTERNE |  | 999 | 455202.75 | 0 | 455202.75 | 086600 | 2 | OK Fascicolo 1022 - Del. 200/18 del 15.4.1998 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 811.048,68) - Impegno spesa 1.274.646,61 - Fatturato 805.660,78 - Contratto Rep. 5736 del 18.3.99 |  | 5387.9 | 449814.85
8 | 1998 | EDSC98027 | I.T.I.S. "FERMI" ROMA LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE |  | 999 | 61055.77 | 0 | 61055.77 | 086600 | 3 | OK Fascicolo 1077 - Del. 309/30 del 3.6.1998 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 97.879,82) - Impegno spesa 154.937,06 - Fatturato 92.405,70 - Contratto Rep. 5898 del 7.10.99 |  | 5474.12 | 55581.65
16 | 1999 | EDSC99014 | I.T.C. "BUONARROTI" SUCC.LE MONTEPORZIO CATONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE |  | 999 | 24221.83 | 0 | 24221.83 | 086600 | 4 | OK Fascicolo 982 - Del. 389/37 del 4.8.1999 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 42.997,17) - Impegno spesa 66.984,46 - Fatturato 42.762,63 - Contratto Rep. 7189 dell' 8.3.01 | 626.2 | 234.54 | 23361.09
22 | 1999 | EDSC99031 | ISTITUTO D' ARTE TIVOLI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TETTO RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO E ALLACCIO FOGNATURA AL DEPURATORE DELL'ITI VOLTA | 1191638652 | 999 | 131524.36 | 0 | 131524.36 | 086600 | 5 | Manca C.R.E. - Manca Fascicolo - Delibera G.P. 382/37 04/08/99 - Contratti Rep. 6088 07/06/00 e 7684 21/3/02 | 6658.7 | 2431.72 | 122433.94
30 | 2000 | EDSC00009 | I.T.C. "LUIGI DI SAVOIA" LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PIANE REVISIONE DI QUELLE A TETTO E INSTALLAZIONE MONTASCALE | 620000000 | 999 | 100766.53 | 0 | 100766.53 | 086600 | 6 | OK Fascicolo 1048 - Del. 315/25 del 22.6.2000 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 220.662,04) - Impegno spesa 320.203,27 - Fatturato 219.436,75 - Contratto Rep. 7414 del 06/09/01 | 4803.04 | 1225.29 | 94738.2
34 | 2000 | EDSC00055 | I.T.C. "DA VERRAZZANO" E " 5? LICEO ARTISTICO" ROMA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA DIVISIONE ORIZZONTALE TRA GLI ISTITUTI | 700000000 | 999 | 115311.4 | 0 | 115311.4 | 086600 | 7 | OK Fascicolo 1046 - Del. 1114/50 del 27.11.2002 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 232.263,57) - Impegno spesa 361.519,82 - Fatturato 231.072,00 - Contratto Rep. 8332 del 2003 | 5422.79 | 1191.57 | 108697.04
40 | 2001 | EDSC01126 | L.C. "ARISTOFANE" LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 700000000 | 999 | 125600.25 | 0 | 125600.25 | 086600 | 8 | OK Fascicolo 371 - Del. 466/28 del 18.7.2001 - Manca C.R.E. (Imp. contrattuale 237.163,40) - Impegno spesa 361.519,82 - Fatturato 235.919,58 - Contratto Rep. 8332 del 2003 | 4276.42 | 1243.82 | 120080.01
1099513.23

## 999 con CRE
| aaimp | codice | oggetto | Importo progetto | mesi | impegnato | pagato | residuo | cap | art | Note | DD CRE | oneri progettazione | saldo credito | economie
2 | 1998 | EDSC98003 | I.T.I. "TRAFELLI" NETTUNO LAVORI DI RISANAMENTO DEI PILASTRI E DELLE FACCIATE DI PARTE DEL PLESSO SCOLASTICO | 656980000 | 999 | 115199.26 | 0 | 115199.26 | 086600 | 1 | Economie | 1051 07/02/00 | 6569.8 |  | 108629.46
3 | 1998 | EDSC98005 | I.T.I. "HERTZ" ROMA LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 311140000 | 999 | 16090.78 | 0 | 16090.78 | 086600 | 2 | Economie | 4831 24/9/01 | 1606.9 |  | 14483.88
4 | 1998 | EDSC98010 | L.S. "PEANO" VIA MORANDINI ROMA LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI | 1680000000 | 999 | 291713.58 | 0 | 291713.58 | 086600 | 3 | Economie | 1192 13/06/00 | 8676.47 |  | 283037.11
5 | 1998 | EDSC98013 | I.T.C. "PERTINI" VIA ARGOLI ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE TINTEGGIATURE ED INFISSI | 1752000000 | 999 | 83437.84 | 0 | 83437.84 | 086600 | 4 | Economie | 1526 05/04/01 | 9048.32 |  | 74389.52
9 | 1998 | EDSC98030 | I.P.S.I.A. "E. BERLINGUER" VIA SAPONARA ACILIA LAVORI DI RIFACIMENTO TERRAZZI DI COPERTURA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 632.906.400 ribasso 345.943.180 | 999 | 109385.88 | 0 | 109385.88 | 086600 | 5 | Economie | 1466 14/02/01 | 3268.68 |  | 106117.2
10 | 1998 | EDSC98032 | L.S. "AVOGADRO" VIA BRENTA, 26 ROMA LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO | 320040000 | 999 | 39731.98 | 0 | 39731.98 | 086600 | 6 | Economie | 1437 15/01/01 | 1654.72 |  | 38077.26
11 | 1998 | EDSC98034 | L.C. "TACITO" (EX LUXEMBURG) VIA VINCI ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE | 459.130.000 ribasso 233.908.201 | 999 | 89798.6 | 0 | 89798.6 | 086600 | 7 | Economie | 1491 23/02/01 | 2371.2 |  | 87427.4
13 | 1998 | EDSC98042 | I.T.P.F. "C. ANTONIETTI" VIA PAPARESCHI, 30/A ROMA LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO | 363220000 | 999 | 63974.78 | 0 | 63974.78 | 086600 | 8 | Economie | 1492 23/02/01 | 1875.87 |  | 62098.91
15 | 1999 | EDSC99010 | I.P.S.C.T. "TERESA CONFALONIERI" ROMA LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 530400000 | 999 | 25911.77 | 0 | 25911.77 | 086600 | 9 | DG / 1999 / 371 Emitt.: 00 - Economie | 2063 03/12/01 | 4108.93 |  | 21802.84
17 | 1999 | EDSC99015 | I.T.C. "NERVI" SEGNI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI RADIANTI | 422500000 | 999 | 59130.74 | 0 | 59130.74 | 086600 | 10 | DG / 1999 / 390 Emitt.: 00 - Economie | 2241 30/04/02 | 3273.04 |  | 55857.7
18 | 1999 | EDSC99022 | COMPLESSI SCOLASTICI IN VIA TUSCOLANA, 388 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' | 391644000 | 999 | 74863.5 | 0 | 74863.5 | 033101 | 11 | DG / 1999 / 363 Emitt.: 00 - Economie | 2205 02/04/02 | 3034 |  | 71829.5
19 | 1999 | EDSC99024 | I.T.I. "VALLAURI" ROMA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' ED ACCESSIBILITA' | 472720500 | 999 | 92984.34 | 0 | 92984.34 | 033101 | 12 | DG / 1999 / 365 Emitt.: 00 - Economie | 2126 15/01/02 | 3662.32 |  | 89332.02
20 | 1999 | EDSC99026 | L.C. "AUGUSTO" ROMA LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE | 309056000 | 999 | 17069.84 | 0 | 17069.84 | 086600 | 13 | DG / 1999 / 372 Emitt.: 00 - Economie | 2130 21/01/02 | 2394.21 |  | 14675.63
21 | 1999 | EDSC99027 | L.C. "AMEDEO DI SAVOIA" TIVOLI LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 256800000 | 999 | 49672.92 | 0 | 49672.92 | 086600 | 14 | DG / 1999 / 373 Emitt.: 00 Economie | 2117 08/01/02 | 1989.39 |  | 47683.53
23 | 1999 | EDSC99032 | I.P.S.I.A. "EUROPA" SUCC.LE VIA ANAGNI, 52 ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A NORMA | 455178000 | 999 | 83059.49 | 0 | 83059.49 | 086600 | 15 | DG / 1999 / 380 Emitt.: 00 Economie | 1566 26/04/01 | 3526.19 |  | 79533.3
24 | 1999 | EDSC99037 | I.M.S. "ORIANI" ROMA LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZI IGIENICI | 760000000 | 999 | 140440.5 | 0 | 140440.5 | 086600 | 16 | DG / 1999 / 395 Emitt.: 00 Economie | 2190 25/03/02 | 5887.6 |  | 134552.9
25 | 1999 | EDSC99039 | I.T.C. "BACHELET" VIA NAZARETH ROMA COMPLETAMENTO DELLE OPERE ED AREE ESTERNE | 714562000 | 999 | 97305.17 | 0 | 97305.17 | 086600 | 17 | DG / 1999 / 397 Emitt.: 00 - Economie | 2243 02/05/02 | 5535.6 |  | 91769.57
26 | 1999 | EDSC99040 | L.S. "NOMENTANO" LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO | 425000000 | 999 | 76953.52 | 0 | 76953.52 | 086600 | 18 | DG / 1999 / 349 Emitt.: 00 Economie | 2161 19/02/02 | 3292.41 |  | 73661.11
27 | 1999 | EDSC99041 | L.S. "MALPIGHI" VIA M. BATTISTINI ROMA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO | 425000000 | 999 | 101484.71 | 0 | 101484.71 | 086600 | 00 | DG / 1999 / 350 Emitt.: 00 - Economie | 2145 29/01/02 | 3292.41 |  | 98192.3
28 | 1999 | EDSC99045 | I.T.C. "LUXEMBURG" VIA VINCI ROMA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DELLA ACCESSIBILITA' | 685748000 | 999 | 122209.04 | 0 | 122209.04 | 033101 | 19 | DG / 1999 / 359 Emitt.: 00 - Economie | 1617 05/06/01 | 5312.38 |  | 116896.66
32 | 2000 | EDSC00043 | I.T.C. "BATTISTI" VELLETRI LAVORI DI UN ACCESSO ESTERNO PER USUFRUIRE DELLA PALESTRA | 150000000 | 999 | 25980.39 | 0 | 25980.39 | 086600 | 21 | DG / 2000 / 541 Emitt.: 00 - Economie | 180 17/06/05 | 1162.02 |  | 24818.37
33 | 2000 | EDSC00052 | I.M. "ORIANI" ROMA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE GENERALE VECCHIO EDIFICIO | 1200000000 | 999 | 192519.28 | 0 | 192519.28 | 086600 | 22 | DG / 2000 / 593 Emitt.: 00 - Economie | 2395 16/09/02 | 9296.22 |  | 183223.06
39 | 2001 | EDSC01082 | I.T.C.G. "MEDICI DEL VASCELLO" SUCC.LE VIA GREVE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZAIONE COPERTURE | 225000000 | 999 | 116202.8 | 0 | 116202.8 | 086600 | 25 | DG / 2001 / 557 Emitt.: 00 | 3078 08/10/03 | 1743.04 |  | 114459.76
1992548.99

## 72_25 CRE bis
n. | aaimp | codice | oggetto | data_ultimo_pag | mesi | Importo progetto | impegnato | pagato | residuo | cap |  | note | DD C.R.E. | Incentivo | Saldo credito | Economie nette
124 | 2003 | EDSC03066 | Anzio IPSCT Colonna (rifacimento wc e sistemaz. Coperture collegamento edifici) | 2006-11-16 | 26 |  | 206580 | 136460.25 | 70119.75 | 086610 | 00 | CHIUSO | DD 3202 del 24.5.2006 | 2430.39 | 756.49 | 67689.36
31 | 2001 | EDSC01061 | I.T.A.S. "ANTONIETTI" LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA INTERNA DI COLLEGAMEN | 2003-10-01 | 64 |  | 112071.15 | 80634.42 | 31436.73 | 086600 | 00 | CHIUSO | 68 23/02/05 | 1430.59 | 405.19 | 29600.95
97290.31