ALLEGATO TECNICO DD RU 2221 DEL 31/03/2008

PROGETTO LUPO PROVINCIA DI ROMA:

attività del primo anno e ripartizione dei costi

Tenendo conto delle attività di progetto approvate ed avviate nell’ambito della Delibera attualmente approvata (Provincia di Roma, Prot. n. 0151142 del 11/12/07), e come da proposta originaria delle attività di progetto (vedi § Dettaglio attività nella Delibera), le restanti attività del primo anno di programma corrispondono ad un costo complessivo di € 35.000,00, ripartito tra i due beneficiari: Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo  dell’Università di Roma “La Sapienza” (€ 23.000), e Parco Regionale dei Monti Simbruini (€ 12.000). Di seguito si illustrano i costi, gli enti beneficiari ed attuatori delle attività del primo anno.

Si allega inoltre il prospetto dei costi dell’intero progetto (durata tre anni) formulato originariamente dalla Provincia di Roma sulla base della proposta di progetto presentata dagli enti attuaroti. Anche se il finanziamento del primo anno è stato successivamente ripartito secondo proporzioni differenti, la ripartizione dei costi totali nei tre anni di progetto rimane valida.

- ATTIVITÀ AVVIATE NEL TRIMESTRE PROPEDEUTICO DA CONCLUDERSI ENTRO IL PRIMO ANNO

  - Banca dati di presenza (A.4)

Descrizione: Sviluppo, compilazione e aggiornamento di una banca dati con le indicazioni certe di presenza del lupo sul territorio provinciale

Attuatore:	BAU, PRMS

Costi:	5.000 €

Beneficiario: BAU

- ATTIVITÀ DA AVVIARE E COMPLETARE ENTRO IL PRIMO ANNO

  - Questionario/interviste ai referenti locali (A.3)

Descrizione: Possibilmente nella forma di interviste dirette o partecipazione attiva ad un workshop dedicato, la finalità è assumere informazioni aggiornate su presenza e tendenza del Lupo nella provincia di Roma

Attuatore:	BAU, PRMS

Costi:	5.000 €

Beneficiario: BAU

  - Questionario/interviste alle aziende zootecniche (C.4)

Descrizione: Raccolta informazioni aziendali e gestionali su un campione di aziende atta a descrivere il contesto di allevamento in relazione alle misure e tecniche di prevenzione

Attuatore:	BAU, PRMS

Costi:	5.000 €

Beneficiario: BAU

  - Formazione del personale su strategie e tecniche di monitoraggio (D.1)

Descrizione: Workshop di formazione presso il PRMS agli addetti ai lavori (circa 100 persone in quattro gruppi provenienti da AAPP, PR, ASL, etc.)

Attuatore:	BAU, PRM, PRMS

Costi:	5.000 €

Beneficiario: PRMS

  - Formazione pratica sul campo dei componenti la task-force (D.3)

Descrizione: Seminario di formazione sul campo dei tecnici facenti parte della task-force su scala provinciale

Attuatore: PRMS, BAU

Costi:	3.000 €

Beneficiario: PRMS

  - Organizzazione convegno annuale (F.1)

Descrizione: Prima uscita istituzionale e pubblica del progetto allo scopo di divulgare finalità, scopi e primi risultati, nonché illustrare e discutere le prime indicazioni di carattere gestionale

Attuatore: PRM, PRMS

Costi:	3.000 €

Beneficiario: PRMS

- ATTIVITÀ DA AVVIARE NEL PRIMO ANNO E CHE PROSEGUONO NEGLI ANNI SUCCESSIVI

  - Quantificazione e monitoraggio dei danni a livello provinciale nelle AAPP e non (C.1)

Descrizione: Allestimento di un database dei danni da predazione su scala provinciale, suo aggiornamento su base semestrale e produzione di indici di tendenza spazio-temporale su scala provinciale

Attuatore:	BAU

Costi:	5.000 €

Beneficiario: BAU

  - Monitoraggio del Lupo nel Parco dei Simbruini (B.2)

Descrizione: Attuazione di un programma di monitoraggio del lupo nel Parco Regionale dei Monti Simbruini

Attuatore:	PRMS

Costi:	1.000 €

Beneficiario: PRMS

  - Sviluppo di modello deduttivo di presenza (G)

Descrizione: Valorizzazione in ambiente GIS della banca dati di presenza del Lupo su scala provinciale con la finalità di creare mappe di probabilità di presenza utili ai fini gestionali

Attuatore:	BAU

Costi:	3.000 €

Beneficiario: BAU

- SINTESI DEI COSTI DELLE ATTIVITÀ DEL PRIMO ANNO

| Attività | Ente Beneficiario | Ente attuatore | Costi (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| A.3 | Dip BAU | Dip BAU, PRMS | 5.000 |
| A.4 | Dip BAU | Dip BAU, PRMS | 5.000 |
| B.2 | PRMS | PRMS | 1.000 |
| C.1 | Dip BAU | Dip BAU | 5.000 |
| C.4 | Dip BAU | Dip BAU, PRMS | 5.000 |
| D.1 | PRMS | PRMS, Dip BAU, PRM | 5.000 |
| D.3 | PRMS | PRMS, Dip BAU | 3.000 |
| F.1 | PRMS | PRMS, Dip BAU | 3.000 |
| G | Dip BAU | BAU | 3.000 |