CONTRATTO DI SERVIZIO

A PROVINCIATTIVA S.P.A. PER LE ATTIVITA’ RELATIVE AL PROCESSO DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO STRATEGICO

TRA

La Provincia di Roma, con sede in Roma Via IV Novembre, 119/A P.I. 06214441005, nella persona del Capo di Gabinetto del Presidente Dott. Maurizio Venafro, deputato per la firma, per la sua carica domiciliato presso la sede della Amministrazione Provinciale, di seguito, anche Provincia (Ente, Committente).

E

Provinciattiva S.p.A. con sede in Roma Via XXIV Maggio, 46 P.I. 09487591001, nella persona del Direttore dell’Area di attività Territorio Dott. Enzo Proietti, deputato per la firma, per la sua carica domiciliato presso la sede della Società, di seguito, anche Provinciattiva.

Premesso che

- il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 3 agosto 2006, con propria deliberazione n. 151, ha approvato la costituzione della Società per Azioni Unipersonale denominata “Provinciattiva S.p.A.”, con sede in Roma, via XXIV Maggio 46 – P.I. 09487591001, ed il relativo Atto Costitutivo e Statuto;

- con atto a rogito del Notaio Giuseppe BRUNO di Nettuno in data 24 aprile 2007, rep. n. 84260/3758, si è costituita la predetta società;

- il 20 novembre 2007 il Consiglio Provinciale di Roma, con propria deliberazione n° 222, ha approvato la modifica dello Statuto “Provinciattiva S.p.A.” al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1 dell’art. 1, c. 729, della L. n° 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione;

- tale società, a capitale interamente pubblico, ha per oggetto:

- l’espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività di programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma e degli enti locali operanti nell’ambito provinciale compresa l’attività finalizzata alla ricerca di finanziamenti pubblici;

- le attività relative a servizi infrastrutturali, in particolare per ciò che riguarda il settore informatico, con potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio per la Provincia di Roma e per gli enti locali presenti nel territorio provinciale;

- il supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie della Provincia di Roma e degli Enti locali di cui ricorrano le condizioni del precedente punto 2), con valutazioni che investano anche profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto occupazionale, di efficace ed economico utilizzo delle risorse;

- la gestione indiretta, intesa come valorizzazione, dei beni patrimoniali disponibili della Provincia di Roma e degli enti locali che abbiano qualità di azionisti della società;

Considerato

- che, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, un’amministrazione pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, senza far ricorso ad entità esterne e pertanto, può affidare, ad un’altra entità giuridica di diritto pubblico, l’appalto di servizi secondo il principio dei cosiddetti “affidamenti in house providing”;

- che l’art. 13 del D.L. n° 223 del 4/07/2006, convertito in L. n° 248 del 4/08/2006, ha dettato i requisiti per i quali le società costituite o partecipate dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali possono legittimamente operare;

- che la Provincia intende realizzare l’intervento riservando a personale interno dell’Amministrazione:

- la responsabilità del progetto;

- le attività di verifica e validazione;

- la supervisione e la verifica sulle attività di concertazione e condivisione;

- la supervisione e la verifica degli iter procedurali e amministrativi;

- il monitoraggio del progetto;

- la gestione delle procedure finanziarie;

Ritenuto

- che il capitale sociale della costituita società è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) e che all’atto della stessa costituzione la Provincia di Roma detiene, in qualità di unico socio, l’intero capitale azionario;

- che le predette attività sono svolte esclusivamente a favore e supporto dell’Amministrazione Provinciale che, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale di Provinciattiva S.p.A., ed in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 dell’Atto Costitutivo e 4 dello Statuto, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato su servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

- che lo statuto e l’atto costitutivo della predetta società sono conformi alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed al quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario;

- che, dunque, ricorrono tutti i presupposti necessari per legittimare il c.d. affidamento “in house providing”;

- che l’affidamento a Provinciattiva S.p.A. delle attività elencate all’art. 4 del presente Contratto di servizio risponde a criteri di efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento delle funzioni amministrative e nell’erogazione dei servizi;

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

# Art. 1

# Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio.

# Art. 2

# Oggetto dell’incarico

Il presente Contratto di servizio ha per oggetto la conduzione, da parte di Provinciattiva, per conto della Provincia di Roma, di una serie di attività connesse alla redazione del Progetto strategico di cui l’Ente Provincia è promotore.

# Art. 3

# Contenuto e modalità di svolgimento

Le attività previste per l’espletamento dell’incarico riguardano:

- Organizzazione del Progetto e la costituzione della segreteria tecnica;

- Analisi e studio;

- Acquisizione, elaborazione, implementazione delle banche dati nonché sviluppo di nuove banche dati per la lettura e comprensione del territorio provinciale;

- Supporto all’attività di comunicazione e costruzione di iniziative di confronto tematico;

- Redazione di documenti tecnici.

Tali attività, definite in dettaglio nell’offerta tecnico-economica relativa al progetto, acquisita al protocollo n. 92858 dell’1.7.2009 dell’Ufficio di Gabinetto della Provincia, saranno svolte attraverso la costituzione di appositi organismi che svolgeranno attività di coordinamento del Progetto strategico e di approfondimento tematico, con la supervisione di un Comitato scientifico. Tali organismi operano sulla scorta di indirizzi che la Provincia potrà formulare attraverso le strutture chiamate a sovrintendere il Progetto strategico.

# Art. 4

# Impegni della Provincia

La Provincia si obbliga:

- a collaborare con Provinciattiva fornendo tutte le indicazioni utili previste dal presente atto per la positiva realizzazione dell’attività predetta;

- a provvedere ad informare tutti i dirigenti ed i responsabili degli uffici competenti dell’Amministrazione Provinciale affinché sia garantita a Provinciattiva la massima collaborazione.

# Art. 6

# Impegni di Provinciattiva

A garanzia della corretta esecuzione del Contratto di servizio, in coerenza con gli obiettivi dalla stessa fissati, oltre alla consegna dei documenti tecnici contrattualmente definiti, Provinciattiva - su formale richiesta del Responsabile del Procedimento - si impegna a redigere report intermedi dello stato di avanzamento delle attività.

Provinciattiva opererà utilizzando proprio personale interno e consulenti esterni, selezionati nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente nonché nel rispetto della propria regolamentazione interna, in quanto compatibile.

Provinciattiva, nello stipulare contratti individuali, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie, nonché, quelle sulla sicurezza sul lavoro.

Il Direttore dell’Area di attività Territorio di Provinciattiva S.p.A. è responsabile dell’espletamento delle attività svolte dalla stessa società, di cui all’art. 3 ed entro i termini stabiliti dall’art. 8 del presente Contratto di servizio.

I costi sostenuti da Provinciattiva S.p.A. per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 3 del presente Contratto di servizio di incarico devono essere coerenti con la durata stabilita all’art. 8 e con i corrispettivi definiti al successivo art. 10

Qualora Provinciattiva non sia in grado di ottenere qualsivoglia permesso o autorizzazione, ne informa immediatamente il competente Responsabile del procedimento in ordine all’attività affidata.

Provinciattiva è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l’applicazione del presente Contratto di servizio e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una concordata soluzione.

# Art. 7

# Monitoraggio e controllo delle attività

Il Committente esercita la vigilanza e il controllo sulle attività affidate con il presente Contratto di servizio attraverso il Responsabile delle stesse.

Su richiesta del Committente, in qualsiasi momento Provinciattiva potrà essere chiamata a fornire dettagliate informazioni all’Amministrazione sull’andamento della procedura in argomento.

# Art. 8

# Durata dell’incarico

Le attività, di cui ai precedenti artt. 2 e 3, dovranno essere concluse entro la data del 30 giugno 2010.

# Art. 9

# Proroghe

E’ facoltà del Committente, qualora situazioni oggettive e/o comunque non imputabili a Provinciattiva impediscano il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 5, accordare una proroga dei termini, ovvero rinunciare alle prestazioni oggetto del presente Contratto di servizio.

# Art. 10

# Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L’ammontare complessivo del corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto di servizio è pari ad € 500.000,00 oltre IVA al 20% per un totale di € 600.000,00, e si articola in due trance rispettivamente di € 250.000,00 oltre IVA al 20% per un totale di € 300.000,00 di cui la prima relativa alle attività da svolgere entro il 31.12.2009 e la seconda relativa alle attività da svolgere entro il 30.06.2010.

La Prima trance sarà da corrispondersi con le seguenti modalità:

- 30% dell’importo convenuto, pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) oltre IVA al 20% di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro), per un importo complessivo di € 90.000 (novantamila/00 euro) alla sottoscrizione del presente Contratto di servizio;

- 30% dell’importo convenuto, pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) oltre IVA al 20% di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro), per un importo complessivo di € 90.000 (novantamila/00 euro)  alla consegna di un Report intermedio;

- 40% dell’importo convenuto, pari ad € 100.000,00 (centomila/00 euro), oltre Iva al 20% di € 20.000 (ventimila/00 euro) per un importo complessivo di € 120.000,00 (centoventimila/00 euro) alla consegna di un Report finale delle attività.

La Seconda trance sarà da corrispondersi con le seguenti modalità:

- 30% dell’importo convenuto, pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) oltre IVA al 20% di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro), per un importo complessivo di € 90.000 (novantamila/00 euro) alla presentazione del Programma operativo delle attività per la seconda fase;

- 30% dell’importo convenuto, pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro) oltre IVA al 20% di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro), per un importo complessivo di € 90.000 (novantamila/00 euro)  alla consegna di un Report intermedio;

- 40% dell’importo convenuto, pari ad € 100.000,00 (centomila/00 euro), oltre Iva al 20% di € 20.000 (ventimila/00 euro) per un importo complessivo di € 120.000,00 (centoventimila/00 euro) al completamento delle attività.

L’importo è calcolato sulla base delle risorse professionali da impiegare nelle attività, come di seguito individuate:

# Art. 11

# Obblighi e responsabilità

Nell’espletamento dell’incarico Provinciattiva dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni del Committente, con impegno ad eseguire le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le suddette istruzioni e prescrizioni saranno fornite a Provinciattiva dal Committente.

# Art. 12

# Penali e facoltà di risoluzione per inadempimento

In caso di ritardo imputabile a Provinciattiva verrà applicata una penale di importo giornaliero pari allo 0.01% dell’importo complessivo dell’incarico affidato, al netto dell’IVA. L’Amministrazione Provinciale provvederà a contestare a Provinciattiva le violazioni degli obblighi contrattuali entro 5 giorni dal loro verificarsi. Provinciattiva avrà a disposizione un termine di 5 giorni per controdedurre. Trascorso tale termine, se la giustificazione addotta non sia riconosciuta motivata, sarà applicata la penale prevista.

In caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione della singola attività, la Provincia potrà dichiarare risolto il presente Contratto di servizio di incarico previa diffida ad adempiere inoltrata a Provinciattiva con assegnazione di un congruo termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, fermo restando il pagamento a Provinciattiva delle attività effettivamente svolte e dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute fino al momento della risoluzione, senza che Provinciattiva possa pretendere ulteriori compensi, rimborsi spese od indennità di sorta e fatta comunque salva la rivalsa da parte dell’Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato espletamento dell’incarico.

L’Amministrazione Provinciale è tenuta a prestare, per la parte di competenza, tutta la collaborazione necessaria all’ottimale espletamento del presente incarico.

# Art.13

# Recesso

Provinciattiva ha la facoltà di recedere dall’incarico per rilevanti e motivate ragioni. In tal caso, la Società assume su di sé ogni conseguente responsabilità, con l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da eventuali danni arrecati a terzi, sempre che la rinuncia all’incarico da parte della Società non dipenda da cause imputabili all’Amministrazione, che resterebbe, in tal caso, obbligata a corrispondere quanto dovuto ai sensi dell’art. 1671 c.c., con esclusione del mancato guadagno.

# Art. 14

# Incarichi professionali

Provinciattiva potrà avvalersi di professionalità esterne alla propria struttura aziendale individuandole a norma della legislazione vigente in materia.

# Art. 15

# Revoca

L’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’incarico conferito prima della scadenza del termine quando ricorrano le ragioni di pubblico interesse, da motivarsi  con apposita determinazione del dirigente che ha conferito l’incarico. In tal caso l’Amministrazione assume l’obbligo di corrispondere quanto dovuto ai sensi dell’art. 1671 c.c., escluso il mancato guadagno.

La revoca deve essere comunicata a mezzo di raccomandata a.r. e produce effetto dalla data di ricevimento da parte di Provinciattiva.

# Art. 16

# Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39, 40 del DPR n.131/86. Le spese di registrazione sono a carico di Provinciattiva.

# Art. 17

# Controversie – Foro competente

In caso di controversia sull’interpretazione o esecuzione del presente incarico, la vertenza verrà in prima istanza definita in via amichevole con il Committente.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Roma, li…………..

Per la Provincia di Roma	Per Provinciattiva S.p.A.

Ufficio di Gabinetto – Capo Gabinetto del Presidente	Il Direttore Area di attività Territorio

Maurizio Veanfro	Enzo Proietti